## Hoja 1
Requerimiento | Vista | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidades | Precio | Rol | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
Requerimiento 2 | Inicio de sesión | 1 | 1.45 | Junior Software, | 30 | 761.25 | Senior Software Developer | 55000 | 160 | 120 | 458.3333 | 2750
| Inicio de sesión | 1 | 1.45 | Program Manager | 20 | 623.5
| Inicio de sesión | 2 | 2.9 | Senior Software Development | 50 | 3987.5 | Program Manager Intermedio | 43000 | 160 | 120 | 358.3333 | 2150
| Inicio de sesión | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 50 | 1160
| Total Dias | 5 |  |  | Suma Total | 6532.25 | DevOps Junior | 35000 | 160 | 120 | 291.6667 | 1750
Requerimiento 1 | Pantalla de Registro | 4 | 5.8 | Junior Software, | 60 | 6090 | Experiencia de Usuario Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
| Pantalla de Registro | 3 | 4.35 | Program Manager | 40 | 3741 | Diseño UI Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
| Pantalla de Registro | 7 | 10.15 | Senior Software Development | 70 | 19538.75 | Costo de Equipo | 50000 | 160 | 160 | 312.5 | 1875
| Pantalla de Registro | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 50 | 3480
| Total Dias | 17 |  |  | Suma Total | 32849.75
Requerimiento 3 | Pantalla de búsqueda de bebidas | 5 | 7.25 | Junior Software, | 50 | 6343.75
| Pantalla de búsqueda de bebidas | 3 | 4.35 | Program Manager | 50 | 4676.25
| Pantalla de búsqueda de bebidas | 7 | 10.15 | Senior Software Development | 70 | 19538.75
| Pantalla de búsqueda de bebidas | 4 | 5.8 | Diseño UI Intermedio | 70 | 6496
| Total Dias | 19 |  |  | Suma Total | 37054.75
Requerimiento 5 | Pantalla gestión de bebidas | 7 | 10.15 | Junior Software, | 50 | 8881.25
| Pantalla gestión de bebidas | 4 | 5.8 | Program Manager | 50 | 6235
| Pantalla gestión de bebidas | 10 | 14.5 | Senior Software Development | 70 | 27912.5
| Pantalla gestión de bebidas | 5 | 7.25 | Diseño UI Intermedio | 70 | 8120
| Total Dias | 26 |  |  | Suma Total | 51148.75
Requerimiento 6 | Página de reportes | 10 | 14.5 | Junior Software, | 50 | 12687.5
| Página de reportes | 5 | 7.25 | Program Manager | 50 | 7793.75
| Página de reportes | 15 | 21.75 | Senior Software Development | 70 | 41868.75
| Página de reportes | 4 | 5.8 | Diseño UI Intermedio | 70 | 6496
| Total Dias | 34 |  |  | Suma Total | 68846
Requerimiento 4 | Página de pagos | 1 | 1.45 | Junior Software, | 30 | 761.25
| Página de pagos | 1 | 1.45 | Program Manager | 20 | 925.9901
| Página de pagos | 2 | 2.9 | Senior Software Development | 50 | 1196.25
| Página de pagos | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 50 | 675.7282
| Total Dias | 5 |  |  | Suma Total | 3559.2183
[5 empty] | Suma Total Proyecto | 199990.7183
Columna1 | Columna2 | Dias programados | Dias Reales | Capacidad | Costos
| Precio Operativo | 106 | 153.7 | 50 | 144093
| Precio Total |  |  |  | 344084
| IVA |  |  |  | 55053.44
Cotización | Precio Total Real |  |  |  | 399137.44