## Satélites de Melrouse
Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidades | Precio |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
Pantalla de Login | 1 | 1.45 | Junior Software, | 30 | 761.25 | Senior Software Developer | 55000 | 160 | 120 | 458.3333 | 2750
Pantalla de Login | 1 | 1.45 | Program Manager | 20 | 623.5
Pantalla de Login | 2 | 2.9 | Senior Software Development | 50 | 3987.5 | Program Manager Intermedio | 43000 | 160 | 120 | 358.3333 | 2150
Pantalla de Login | 1 | 1.45 | Diseño UI Intermedio | 50 | 1160
Total Dias | 5 |  |  | Suma Total | 6532.25 | DevOps Junior | 35000 | 160 | 120 | 291.6667 | 1750
Pantalla de Registro | 4 | 5.8 | Junior Software, | 60 | 6090 | Experiencia de Usuario Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
Pantalla de Registro | 3 | 4.35 | Program Manager | 40 | 3741 | Diseño UI Intermedio | 32000 | 160 | 120 | 266.6667 | 1600
Pantalla de Registro | 7 | 10.15 | Senior Software Development | 70 | 19538.75 | Costo de Equipo | 50000 | 160 | 160 | 312.5 | 1875
Pantalla de Registro | 3 | 4.35 | Diseño UI Intermedio | 50 | 3480
Total Dias | 17 |  |  | Suma Total | 32849.75
Pantalla de menú (Registro) | 5 | 7.25 | Junior Software, | 50 | 6343.75
Pantalla de menú (Registro) | 3 | 4.35 | Program Manager | 50 | 4676.25
Pantalla de menú (Registro) | 7 | 10.15 | Senior Software Development | 70 | 19538.75
Pantalla de menú (Registro) | 4 | 5.8 | Diseño UI Intermedio | 70 | 6496
Total Dias | 19 |  |  | Suma Total | 37054.75
Pantalla de menú (Bebida) | 7 | 10.15 | Junior Software, | 50 | 8881.25
Pantalla de menú (Bebida) | 4 | 5.8 | Program Manager | 50 | 6235
Pantalla de menú (Bebida) | 10 | 14.5 | Senior Software Development | 70 | 27912.5
Pantalla de menú (Bebida) | 5 | 7.25 | Diseño UI Intermedio | 70 | 8120
Total Dias | 26 |  |  | Suma Total | 51148.75
Pantalla de creación (Bébida) | 10 | 14.5 | Junior Software, | 50 | 12687.5
Pantalla de creación (Bébida) | 5 | 7.25 | Program Manager | 50 | 7793.75
Pantalla de creación (Bébida) | 15 | 21.75 | Senior Software Development | 70 | 41868.75
Pantalla de creación (Bébida) | 4 | 5.8 | Diseño UI Intermedio | 70 | 6496
Total Dias | 34 |  |  | Suma Total | 68846
Precio Operativo | 101 | 146.45 |  | 60 | 140592
Precio Total |  |  |  |  | 337023.5
IVA |  |  |  |  | 53923.76
Precio Total Real |  |  |  |  | 390947.26